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[bookmark: _Toc369514881]10. PROGRAMUL DE INVESTITII PRIORITARE

[bookmark: _Toc369514882]10.1	Rezumat

Pentru identificarea investiţiilor care să fie cuprinse în lista pe termen scurt au fost luate în considerare următoarele: obligativitatea de a îndeplini cerinţele Tratatului de aderare; cerinţa de implementare a măsurilor obligatorii; obligativitatea de a se asigura susţinerea economică a investiţiei pe termen lung.
Totodată, pentru evaluarea simultană a factorilor care nu pot fi cuantificaţi în termeni valorici, au fost identificate 4 categorii de criterii (poluarea mediului, riscul asupra sănătăţii publice, creşterea eficienţei sistemelor de apă şi canalizare şi apartenenţa la ROC, respectiv capacitatea de implementare a programelor), dezvoltate într-o matrice multi-criterială.
Lista prioritizării măsurilor de investiţii pentru prima etapa  se regaseste in Anexa nr. 10.4.

[bookmark: _Toc360108462][bookmark: _Toc369514883]10.2	Introducere
Planul de investiţii pe termen lung a indicat faptul că sunt necesare investiţii considerabile pentru judetul Galati, pentru a realiza conformitatea cu reglementările CE. O sumă totală de investiţii de 560 milioane € vor trebui să fie contractati până în anul 2042 şi o sumă de 183 milioane € pentru prima faza de investiţie până în anul 2020. Obtinerea acestor sume până în 2018 va fi o provocare şi o povară uriaşă pentru toate părţile interesate. 
În acest capitol măsurile de investiţii au fost ierarhizate, pentru a se identifica obiectivele cele mai urgente şi pentru a se ajunge la conformarea cu legislaţia CE pentru un număr cât mai mare a aglomerărilor. Criteriile selectate pentru ierarhizare sunt pe deplin în conformitate cu strategia de punere în aplicare definita în capitolul 7. In primul rând, aglomerările şi zonele de alimentare cu apă au fost ordonate în funcţie de aportul lor la realizarea obiectivul proiectului. In al doilea rand, componentele proiectului (tip de măsuri) au fost ierarhizate cu scopul de a obţine o selecţie finală a măsurilor proiectului propuse pentru finanţare în cadrul proiectului Fondul de Coeziune. Este evident că mărimea aglomerării urbane, precum şi data respectivă de conformitate, precum şi criteriile de ordin instituţional au fost dominante în selectarea aglomerărilor. În plus, s-a acordat prioritate extinderii reţelei de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi măsurilor de îmbunătăţire a  calitatii apei potabile şi de epurare a apelor uzate, în timp ce reabilitarea reţelelor a avut prioritate mai mică. 
Au fost identificate cincigrupari de aglomerări si 29 de aglomerari, prioritare toate, cu peste 2000 LE (populatie echivalenta), 
Aglomerările următoarele au fost propuse a fi finanţate în cadrul POS Mediu sau din orice alte surse financiare:
Notă: aglomerările nu sunt limitate la graniţele administrative ale comunelor.
Tab. 10.1 Aglomerari prioritare din jud. Galati cu peste 10.000 LE
	Nr. aglomerare/grupare
	Denumire
	Locuitori/LE
	Rata de conectare inainte/dupaproiect
[%]
	Masuri propuse (retele, incl. colectoare principale si SPAU)
	Costuri de investitii – mii Euro

	ZAA 01
AAu 44
	Galati
	L: 284.792
LE: 369.868
	
Aa:99,6 /100
Cz::98 / 100
	1 Cl2, RB. Mag.fir I  L=2km, B. Mag. Galati L=2.46 km , Ext.RD. L= 19 km, Ext. RC.L= 25 km, RB. RC. L=1.25km, 5 SPAU, RB. SPAU nr. 3, 1 SEAU monobloc in zona SPAU 3 Echip. intretinere, Sistem SCADA apa si canalizare
	24.933 *

	ZAA 02/ 
Gr 02
	Tecuci
	L: 41.814
LE: 55.292
	*Aa: 98 /100
Cz: 98 /100
	Extindere RD L= =11,2km,  RC. L=20,5 km., reabilitare RD 8,267 km
Extindere RC L=20,5 km Conducta transfer Matca , 

1 SPAU
	21.016**

	ZAA 01/
AAu 75
	Pechea
	L: 18.107
LE: 15.615
	Aa: 99 / 100
Cz::94/ 100

	Ext. RD. L=1,8 km, Ext.RC. L=6,75 km, 
	1.107

	ZA001/
AAu 56
	Liesti
	L: 39.637
LE: 32 209
	Aa: 97 / 100
Cz::94/ 100
	Ext.RD, L=3,5 km, Ext.RC. L=15,9 km
	2.226

	TOTAL:
	43.292



* Costurile de investitie pt sistemul zonal Galati includ si localitatile din sistemul zonal.
**valoarea include investitiile aferente comunei Matca de 14.371 mii euro care vor fi finantate din alte surse. Valoarea corespunzatoare investitiilor care se vor realiza prin POS Mediu 2014-2020 este de 6.645 mii euro. 
Pentru aglomerarile Tecuci, Pechea si Liesti s-a considerat rata de conectare corespunzatoare datei de finalizarea proiectului POS Mediu – Faza I, in derulare, cu termen de finalizare 31.12. 2014.


Tab. 10.2 Etapa 2: aglomerari prioritare <10.000 LE
	Nr. aglomerare/
	Denumire
	Locuitori
/LE
	Rata de conectare inainte/
dupa
[%]
	Masuri propuse (retele, incl. colectoare principale si SPAU)
	Costuri de investitii – mii Euro

	ZAA 03/
AAu 08
	Beresti
	L: 3800
LE:4 721
	A:54/100
Cz::31/100
	2 F, 1 Cl2, 
A = 0,5 KM,
3 SP, 2 R, RD.
L=21,5km, B=700, 
1 sistem zonare
 presiune, 
RC. L=21 Km,
4 SPAU,
1SEAU MB
	7.577,972

	
	Beresti Meria
	
	
	
	

	ZAA 41/
AAu 20 
	Cismele 
	L: 2614
LE: 2880
	A: 81,33/100
Cz: 0/100
	2F, A=1km, 1 SP(RB), RD L=3,5 km, 1 R;
1 SEAU. 5 SPAU, RC L=17 km
	4.750,8

	ZAA 016/
AAu 52
	Cosmesti
	L:6683
LE: 8020
	A:70,1/100
Cz: 0/100
	3F, 1 STAP, 1Cl2,
 A = 1km, 1 SP (N)
 +1SP(RB), 1 R,
RD. L = 12, 5, B= 510
	2.107

	ZAA 01/
Aau 52
	Independenta
	L: 4799
LE:5 280
	A:73,8/100
Cz:0/100
	1Cl2, A = 50m, 
1 SP, RD. L = 4km, 
RC.- L=29 km, 
3 SPAU, 1SEAU
	6.234,88

	ZAA 29/
 Aau 94
	Movileni
	L: 3235
	A:100/100
Cz: 0 /100
	3 F, 1 STAP, 
RC. L= 53 km, 
10 SPAU, 1 SEAU
	11.556,96

	ZAA 01/
 Aau 76
	Piscu
	L: 4949
LE 5000
	A:79,2/100
Cz:0/1000

	1 Cl2, A=0.5km, 1 SP, RD. L= 5km, 1 SEAU, 5SPAU,RC. L = 33,5 km
	6.690




	Sendreni
	Sendreni
	L: 7206
LE:7 920
	A:73,2/100
Cz:0/100
	1 Cl2, RD. L= 3 km
RC. L= 60 km, 11 SPAU, 1SEAU
	11.635,84

	
	Serbestii vechi
	
	
	
	

	
	Branistea
	
	
	
	

	
	Traian
	
	
	
	

	
	Movileni
	
	
	
	

	Smardan 
	Smardan 
	L: 2547 
LE: 2800
	A:81,33/100
Cz: 100
	2F, 1 SP(RB), RD L=3 km, 1R;

	470

	Tudor 
Vladimirescu
	Tudor 
Vladimirescu
	L: 7854
LE:8 640
	A:67/100
Cz: 0/100
	  RD. L = 9 km
RC. L= 46 km,
7 SPAU, 1 SEAU
	9.757,28

	
	Hanu Conachii
	
	
	
	

	TOTAL
	60.780,73


Abrevieri:
F – foraj					N - nou
A– aductiune					RB - reabilitat
Cl2, - statie de clorinare				STAP – Statie Tratare Apa
R – rezervor					L - lungime
SP – statie de pompare				Mag. – conducta magistrala aductiune
RD – retea de distributie a apei			Ext. - extindere
RC – retea de canalizare
SPAU – statie de pompare apa uzata
SEAU – statie de epurare apa uzata
B - contoare

Costurile totale de investiţii pentru aglomerările din judet selectate si care trebuie sa se conformeze Directivei pana in anul 2018 sunt de 293.290.511 €. Dintre acestea Consultantul, împreună cu UIP şi Consiliul Judeţean, a elaborat o listă de priorităţi care ar trebui să fie finanţate din Fondul de Coeziune. Costul total de investiţii pentru aglomerarile selectate ca fiind prioritare este de 95.691.732 €. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos. Lista detaliata este inclusa in anexa 10.




Tab.10.3 – Masuri propuse pentru aglomerarile selectate si costurile de investitii
	Nr. aglomerare/
	Denumire
	Locuitori
/LE
	Rata de conectare inainte/
dupa
[%]
	Masuri propuse (retele, incl. colectoare principale si SPAU)
	Costuri de investitii – mii Euro

	Galati
ZAA 01
AAu 44
	Galati
	284.792/
369868
	Aa:99,6 / 100
Cz::98 / 100
	5 Cl2, A = 3,55 km, 
3SP, 2 R, 
RD = 43,5
1 SEAU monobloc, 
5 SPAU,
Retehnologizare 
SPAU3, 
RC = 26km, 
Refulare L=1,3 km;
RB RC L=1,25 km.
	23.093

	Tecuci 
ZAA 02/Gr.02
	Tecuci


Matca
	53.913/
 55.292
	*Aa: 98/100
Cz: 98/100
Aa:0/100
Cz: 0/100
	A = 4,5 km, 
RD  = 11,2 km, 
1 SPAU,
RC = 20,5 km
Reabilitare RD 8,267km
Colector L=3,2 km 
	6.645

	Beresti
ZAA 003
AAu 08
	Beresti
	3800/
4721
	A:54/100
Cz::31/100
	2 F, 31 Cl2, 
A = 0,5 km,
3 SP, 2 RV, RD 
L=21,5km,B=700, 
1 sistem zonare
 presiune, 
RC=21 Km,
4 SPAU,1SEAU MB
	7.577,972

	
	Beresti
 Meria
	
	
	
	

	Cosmesti
ZAA 016/ AAu 65
	Cosmesti
(lucrarile de 
Canalizare
sunt 
incluse la 
Movileni)
	5389
/5928
	A:70,1/100
Cz: 0/100
	3F, 1Cl2,
1 STAP (deferizare ) 
A = 1km, 
Reab 1SP, 1 SP, 1R, 
RD,= 12,5km, B=510
	2.107

	Independenta
ZAA 01/AAu 52
	Independenta
	4799/ 
5280
	A:73,8/100
Cz:0,0/100
	RC  L=29 km, 
3 SPAU, 1SEAU
	6.234,88

	Liesti 
ZAA 01/AAu 56
	Liesti
	39.637/
32 209
	
Aa: 97 / 100
Cz::94/ 100

	RC = 15,9 km
	2.226

	Movileni
ZAA 029/ AAu 65
	Movileni
	8624/
9480
(include
Cosmesti)
	A:100 /100
Cz:0 /100
	3 F, 1 STAp, 
RC
L= 53 km, 10 SPAU, 
1 SEAU
	11.566,96

	Pechea 
ZAA 05/AAu 75
	Pechea
	18107/
15615
	Aa: 99 / 100
Cz::94/ 100
	RD = 1,8 km, 
RC = 6,75 km
	1.107

	Piscu
ZAA 01/ AAu 76
	Piscu
	4949/
5000
	A:79,2/100
Cz:0/100
	RC= 33,5 km, 
4 SPAU, 1SEAU
	6.690

	Sendreni
ZAA 01/AAu 94
	Sendreni
	7206/
7920
	A:73,2/100
Cz:0 /100
	
RC,  L= 60 km, 11 SPAU, 1SEAU
	11.635,84

	Tudor 
Vladimirescu
ZAA 01
	T.
Vladimirescu
	5411/
8640
	A:67/100
Cz:0/100
	RC
 L= 46 km, 7 SPAU
	9.757,28

	Cismele 
ZAA 41/
AAu 20 
	Cismele 
Mihail Kogalniceanu 
	L: 2614
LE: 2880
	A: 81,33/100
Cz: 0/100
	2F, A=1km, 1 SP(RB), RD L=3,5 km, 1 R;
1 SEAU. 5 SPAU, RC L=17 km
	4.750,8

	Smardan 
ZAA 41/
AAu 98
	Smardan 
	L: 2547 
LE: 2800
	A:81,33/100
Cz: 100
	2F, 1 SP(RB), RD L=3 km, 1R;

	470

	Echipamente 
ROC
	-
	-
	-
	1-Echip detectare
 pierderi
Autocisterne
2- Echip intretinere 
RC
1-Sistem SCADA
	1.840

	TOTAL
	95.691,73







[bookmark: _Toc369514884]10.3	Prioritizarea Masurilor din cadrul proiectului

[bookmark: _Toc369514885]10.3.1 Prioritizarea masurilor din cadrul proiectului
Consultantul a ierarhizat măsurile proiectului identificate în Capitolul 7 - plan de investiţii pe termen lung în două etape: în primul rând, aglomerările şi zonele de alimentare cu apă au fost ordonate în funcţie de prioritatea lor în ceea ce priveşte aportul lor la realizarea obiectivului proiectului. În al doilea rând, componentele proiectului (tip de măsuri) au fost ierarhizate în scopul de a obţine o selecţie finală a masurilor de proiectul propuse pentru finanţare în cadrul proiectului Fondul de Coeziune.
A) Ierarhizarea aglomerărilor / zonelor de alimentare cu apă:
Consultantul a dezvoltat o grilă de evaluare pentru a selecta aglomerărilor prioritare care vor fi luate în considerare în studiu de fezabilitate şi in Aplicatia pe Fondul de Coeziune. Abordarea descrisă mai jos a fost considerata ca reprezentand metodologia cea mai adecvată. Abordarea stipulează că apa uzata este sectorul predominant, care determină stabilirea priorităţilor de aglomerări / zone de alimentare cu apă din judeţ.
1) Într-o primă etapă, aglomerările de ape uzate au fost analizate cu privire la data de conformare (criterii obligatorii):
· Au fost selectate aglomerările urbane care au ca data de conformare sfarşitul anului 2015  si care inca au nevoie de extinderi sau imbunatatiri ale sistemelor existente in vederea  conformarii pe deplin la Directivele 98/83/CE si 91/271/CE.
· Aglomerarile rurale cu mai mult de 2000 LE, care au data de conformare sfarsitul anului 2018, si care nu dispun de un sistem de colectare si tratare  a apei uzate sau care au nevoie de extinderi/ imbunatatiri ale sistemelor existente
• Termenul de conformare se defineste  pe baza cerinţelor şi reglementărilor actuale pentru tratarea apelor reziduale. În contextul european, anii de conformare sunt definiti în Directiva UE 91/271/CEE privind tratarea apelor uzate urbane, precum şi în capitolul 22 din Tratatul de aderare.
2) Într-o a doua etapă zonele de alimentare cu apă au fost supuse analizei cu privire la data de conformitate (criterii obligatorii) şi se adaugă la lista de aglomerări pre-selectate şi zonele de alimentare cu apă. Zonele de alimentare cu apa care beneficiaza de un sistem existent de alimentare cu apă care furnizeaza apă de o calitate neconforma cu Directiva CE 98/83/EEC privind calitatea apei destinate consumului uman au fost incluse în acesta etapa.
3) Într-o a treia etapă aglomerările de ape uzate au fost ordonate pe baza urmatoarelor criteriilor non-obligatorii:
· Dimensiunea aglomerării urbane: mărimea aglomerării urbane joacă un rol semnificativ pentru definirea ca o măsură prioritară, deoarece realizarea de proiecte în marile aglomerări permite conectarea si implicit asigurarea de servicii unui numar mai mare de locuitori. În plus, riscul asupra mediului creşte in functie de marimea aglomerarii.
	Criteriu:
	Marimea aglomerarii

	Indicator:
	Locuitori echivalenti


· Gradul de acoperire cu servicii in sectorul de apa uzata:volumele de apa uzata generate in aglomerari implica necesitatea de reducere a riscurilor asupra mediului şi sănătatii.

	Criteriu:
	Rata de racordare la canalizare

	Indicator:
	Numarul total al locuitorilor echivalenti  racordat in prezent la sistemul central de canalizare


4) Într-a patra etapa s-a avut in vedere  asigurarea în toate aglomerările de apa uzata a existentei unui sistem centralizat de  alimentare cu apa. Astfel, s-a acordat prioritate acelor zone de alimentare cu apă, în care este propus a fi implementat un sistem de colectarere a apei uzate. Pentru a se asigura că fiecare gospodărie conectata la un sistem de colectare ape uzate si dispune de o conexiune corespunzătoare pentru un sistem de alimentare cu apa, rata de conectare, după punerea în aplicare a măsurilor prioritare, prin urmare, ar trebui să fie egală sau mai mare decât rata de colectare la sistemul de colectare a apelor uzate.
	Criteriu:
	rata de conectare la reteaua de  alimentarea cu apa 

	Indicator:
	procent de populaţie conectata la sistemul centralizat de alimentare cu apă


5) Într-o a cincea etapă, aglomerările prioritare şi zonele de alimentare cu apă propuse au fost prezentate şi discutate cu beneficiarii. Lista finală a aglomerărilor prioritare a avut in vedere atatconformarea la Directiva Europeana de apa uzata cat si la cea de apa potabila.
	Criteriu:
	Termen de conformare

	Indicator:
	


B) Prioritizarea măsurilor de Investiţii: 
· Măsurile de investiţii au fost ordonate după cum urmează (in baza obiectivelor definite în POS Mediu şi a Tratatului de aderare): 
· Extinderea reţelei de canalizare, pentru a se asigura colectarea apelor uzate pentru  un minim de 90% în aglomerările selectate;
· Reabilitarea şi extinderea statiilor de epurare pentru a se asigura un tratament al tuturor apelor uzate colectate din aglomerările selectate; 
· Extinderea reţelelor de distribuţie a apei pentru a se asigura conectarea la sistemul centralizat de alimentare cu apă pentru un minim de 90% din populaţia într-o aglomerare selectate; 
· Reabilitarea şi extinderea instalaţiilor de tratare a apei pentru a se asigura calitatea apei potabile, în conformitate cu Directiva CE 98/83/EEC (CE Directivei privind apa potabilă). 
· Reabilitarea reţelelor de canalizare pentru a se reduce ratele de infiltrare şi, astfel, funcţionarea şi exploatarea eficientă a statiilor de epurare conectate la aceste reţele de canalizare; 
· Reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă pentru a se asigura fiabilitatea sistemului de alimentare cu apă si pentru a reduce întreruperile de aprovizionare şi a îmbunătăţi calitatea apei. 
· Investiţia în reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare, este extrem de necesara, dar nu constituie o prioritate primordiala în programul de finantare din Fondul de Coeziune. Lucrările de reabilitare, prin urmare, pot fi finanţate doar în acele cazuri în care serviciile de alimentare cu apa sau sistemele de captare apa uzata sunt grav afectate (după cum s-a menţionat mai sus la punctul 5 şi 6). sau in cazul in care se impune redimensionarea hidraulica, in vederea realizarii investitiilor propuse. Este cazul Municipiului Galati, unde este necesara reabilitarea a 2 conducte magistrale pentru a asigura cerina de apa si presiunea necesara pentru locuitori ce se vor conecta. Reabilitarea reţelelor poate fi pusa în aplicare treptat (în conformitate cu un plan de reabilitare) prin investitii de la bugetele autorităţilor locale, surse proprii ale operatorului sau alte fonduri şi surse de finanţare.
[bookmark: _Toc369514886]10.3.2 Rezultatele privind ierarhizarea investitiilor
Următorul tabel indica modul de ierarhizare a aglomerărilor în conformitate cu criteriile definite mai sus în capitolul 10.2.1. 10.2.2 
In anexa 10-1 este prezenta lista completă a aglomerărilor (investitiilor prioritare).
Tab 10.4  Investitii prioritare pe aglomerari si zone de alimentare cu apa
	Cod  Aglom. / ZAA
	Denumire Aglomerare / ZAA
	Marime
Agl. (L.E.) / marime ZAA (locuitori)
	Data conformare
	Rata curenta conectare canalizare [%]
	Rata curenta conectare furnizare apa [%] in 2012
	Ierarhie

	Galati 
ZAA 01
AAu 44
	Galati
	284792/
396868
	2015
	98
	99,6
	1

	Beresti
ZAA 003
AAu 08
	Beresti
	3800/ 4721
	2015
	31
	54
	1

	Cismele 
ZAA 41/
AAu 20
	Cismele 
	2614/2880
	2018
	0
	81,33
	1

	Cosmesti
ZAA 016/ 
AAu 65
	Cosmesti
	5389/5928
	2018
	0
	70,1
	1

	Independenta
ZAA 01/
Aau 52
	Independenta
	4799/ 5280
	2018
	0
	73,8
	1

	Movileni
ZAA 029/ 
Aau 65
	Movileni
	8624/9480
	2018
	0
	100
	1

	Piscu
ZAA 01/ 
Aau 76
	Piscu
	4949/5 000
	2018
	0
	79,2
	1

	Sendreni
ZAA 01/
Aau 94
	Sendreni
	7206/7920
	2018
	0
	73,2
	1

	Liesti 
ZAA 01/
Aau 56
	Liesti
	39637/ 32209
	2015
	94
	97
	1

	Pechea 
ZAA 05/
AAu 75
	Pechea
	18.107/15.615
	2015
	94
	99
	1

	Smardan 
ZAA41/
AAu 98
	Smardan 
	2547/2800
	2015
	100
	100
	1

	Tecuci 
ZAA 02/Gr.02
	Tecuci
Matca
	53.913/ 55.292
	2015
	98
0
	97
0
	1

	Tudor 
Vladimirescu
ZAA 01
/AAu 106
	T.
Vladimirescu
	5411/8640
	2018
	0
	23
	1



[bookmark: _Toc369514887]10.4	Lista masurilor de investitii prioritare
Pe baza priorităţilor prezentate în capitolul 10.2. de mai sus, următoarele aglomerări au fost selectate pentru a fi incluse în cererea  de finantare din Fondul de Coeziune.
Tab. 10.4 Listă de aglomerări şi zone de alimentare cu apă potabilă prioritare
	Cod of Aglom. / ZAA
	Denumire Aglo. /ZAA
	Marime ZAA (locuitori)

	ZAA 01
	Galati
	351.768

	ZAA 02
	Tecuci
	53.913

	ZAA 03
	Beresti
	3.800

	ZAA16
	Cosmesti
	6.683

	ZAA 05
	Pechea
	18.107

	ZAA29
	Movileni
	3.235

	ZAA41
	Smardan 
	



Următorul tabel prezintă toate măsurile de investitii prioritare ale proiectului, precum şi descrierea si baza pentru punerea în aplicare a proiectului.

Tab. 10.5 Lista detaliata de aglomerări şi zone de furnizare apa prioritare 
	Zona de Alimentare
	Descriere
	Baza de justificare 
	Termen Comformare 

	ZAA 01 – 
Piscu
T. Vladimirescu
Hanu Conachii,
Independenta
	Conducte de aductiune noi pentru comunele Piscu, Hanu Conachi si Independenta
	Furnizarea de apă potabilă de calitate
Reducerea riscurilor pentru sănătate
In prezent in aceste localitati sunt permanent depasiri la turbiditate, Fe, NH3
	2015

	
	Statii de clorinare in comunele Piscu, Hanu Conachii si Independenta, Traian si cartier Barbosi (oras Galati)
	Asigurarea dezinfectiei corespunzatoare, conform normelor in vigoare
Reducerea riscurilor de sanatate.
	2015

	
	Extindere retea de distributie, rezervoare si statii de pompare in comunele Piscu, T. Vladimirescu, Hanu Conachi si Independenta, Traian , Sendreni, Liesti si cartier Barbosi (oras Galati), cartier Filesti si oras Galati
	Reducerea riscurilor de sanatate.
Cresterea numarul populatiei conectate.
Cresterea nivelului de veniturilor
	2018

	
	Reabilitare retele de distributia apei in orasul Galati
	Siguranta furnizarii apei catre orasul Galati
Reducerea pierderilor
Reducerea riscurilor pentru sanatate
	2015 - 2042

	AAu 044
	Galati
	
	

	
	Extindere retele de canalizare in cartierele Filesti si Barbosi
	Protectia mediului
Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat
Reducerea riscurilor pentru sanatate
	2015

	
	Reabilitare conducte magistrale in Municipiul Galati 
	Protectia mediului
Reducerea pierderilor de apa
Asigurarea cerintei de apa si a presiunii pentru locuitori noi conectati la sistem
Cresterea gradului de conectare in zona de alimentare cu apa
	2018

	
	Statie de epurare monobloc pentru cartierele Filesti si Barbosi
	Protectia mediului
Reducerea riscurilor pentru sanatate
	2015

	
	Reabiltare retea de canalizare
	Protectia mediului
Reducerea infiltratiilor si exfiltratiilor
	2015 - 2042



	Zona de Alimentare
	Descriere
	Baza de justificare 
	Termen Comformare 

	ZAA 02 – Tecuci(Tecuci si Matca)
	Conducta de aductiune 
	Aductiune front captare Rotunda-Tecuci 
	2015

	
	Extindere retea de distributie in orasul Tecuci 
	Reducerea riscurilor de sanatate.
Cresterea numarul populatiei conectate.
Cresterea nivelului de veniturilor
	2015

	
	Reabilitare retele de distributia apei in orasul Tecuci
	Siguranta furnizarii apei catre orasul Tecuci
Reducerea pierderilor
Reducerea riscurilor pentru sanatate
Grad de uzura foarte avansat
	2015 - 2042




	Zona de Aliementare
	Descriere
	Baza de justificare 
	Termen Comformare 

	ZAA 03 – 
Beresti si Beresti Meria
	Extindere front de captare - 2 foraje
	Furnizarea de apă potabilă sanogena
Reducerea riscurilor pentru sănătate
Asigurarea cerintei de apa si pentru comuna Beresti Meria
Cresterea gradului de conectare in zona de alimentare cu apa
	2015

	
	Conducta de aductiune 
	Conectarea comunei Beresti Meria la sistemul de alimentare cu apa Beresti
	2015

	
	Statii de reclorinare
	Asigurarea dezinfectiei corespunzatoare, conform normelor in vigoare
Reducerea riscurilor de sanatate.
	2015

	
	Extindere retea de distributie, reabilitare rezervor de inmagazinare si 3 statii de pompare (booster), redimensionare a conductei de aductiune
	Reducerea riscurilor de sanatate.
Cresterea numarul populatiei conectate.
Cresterea nivelului de veniturilor
Protecţia apei potabilă împotriva poluării aerului
Asigurarea debitului necesar si presiunii necesare
	2015

	
	Reabilitare retele de distributia apei in orasul Beresti
	Siguranta furnizarii apei catre orasul Beresti
Reducerea pierderilor
Reducerea riscurilor pentru sanatate
Grad de uzura foarte avansat
	2015 - 2042

	AAu 008
	Beresti
	
	

	
	Extindere retele de canalizare in orasul Beresti si infintare retea de canalizare in comuna Beresti - Meria
	Protectia mediului
Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat
Reducerea riscurilor pentru sanatate
	2015

	
	Reabiltare retea de canalizare
	Protectia mediului
Reducerea infiltratiilor si exfiltratiilor
Grad de uzaura foarte avansat
	2015 - 2042

	
	SEAU MB noua – 4721 LE
	Protectia Mediului
Reducerea riscului asupra sanatatii populatiei
	



	Zona de Alimentare
	Descriere
	Baza de justificare 
	Termen Comformare 

	ZAA 05 Pechea
	Extindere retea de distributie a apei
	Reducerea riscurilor de sanatate.
Cresterea numarul populatiei conectate
Cresterea nivelului veniturilor
	2018

	AAu 075
	Pechea
	
	

	
	Extindere retele de canalizare in comunele Pechea, Slobozia Conachii si Cuza Voda
	Protectia mediului
Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat
Reducerea riscurilor pentru sanatate
	2018



	Zona de Alimentare
	Descriere
	Baza de justificare 
	Termen Comformare 

	ZAA 03 – 
Cosmesti
	Extindere front de captare - 3 foraje
	Furnizarea de apă potabilă sanogena
Reducerea riscurilor pentru sănătate
Asigurarea cerintei de apa si pentru comuna Cosmesti
Cresterea gradului de conectare in zona de alimentare cu apa
	2018

	
	Conducta de aductiune 
	Conectarea satului Cosmesti la sistemul de alimentare cu apa Cosmesti
	2018

	
	Statii de clorinare Cosmesti Deal
Instalatie de deferizare la Furcenii Noi
	Asigurarea dezinfectiei corespunzatoare, conform normelor in vigoare
Reducerea riscurilor de sanatate
Asigurarea furnizarii de apa la parametrii chimici conformi cu legislatia in vigoare – Conform buletinelor de analiza a apei, se inregistreaza permanent depasiri mari la parametrul Fe
	2015

	
	Extindere retea de distributie, reabilitare SP, 1 rezervor de inmagazinare si 1 SP pentru Cosmesti Vale
	Reducerea riscurilor de sanatate.
Cresterea numarul populatiei conectate.
Cresterea nivelului de veniturilor
Protecţia apei potabilă împotriva poluării aerului
Asigurarea debitului necesar si presiunii necesare
	2018

	AAu 94
	Cosmesti – inclusa la Movileni
	
	



	Zona de Alimentare
	Descriere
	Baza de justificare 
	Termen Comformare 

	ZAA 029 – 
Movileni
	Extindere front de captare
3 foraje
	Furnizarea de apă potabilă sanogena
Reducerea riscurilor pentru sănătate
Asigurarea cerintei de apa si pentru comuna 
Cresterea gradului de conectare in zona de alimentare cu apa
	2018

	
	Instalati de deferizare si eliminare amoniu
	Asigurarea dezinfectiei corespunzatoare, conform normelor in vigoare
Reducerea riscurilor de sanatate. Asigurarea furnizarii de apa la parametrii chimici conformi cu legislatia in vigoare – Conform buletinelor de analiza a apei, se inregistreaza permanent depasiri mari la parametrul Fe si amoniu
	2015

	AAu 094
	Movileni
	
	

	
	Extindere retele de canalizare in comunele Cosmesi si Movileni, inclusive 10 SPAU
	Protectia mediului
Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat
Reducerea riscurilor pentru sanatate
	2018

	
	SEAU MB noua – 9480 LE
	Protectia Mediului
Reducerea riscului asupra sanatatii populatiei
	2018

	ZAA 01 - Liesti
	Inclus la ZAA - 01

	AAu 075
	Liesti
	
	

	
	Extindere retele de canalizare  in aglomerarea Liesti
	Protectia mediului
Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat
Reducerea riscurilor pentru sanatate
	2018

	
	Reabiltare echipamentele EM la SEAU
	Protectia mediului
Siguranta in functionare a SEAU
Reducerea infiltratiilor si exfiltratiilor
	2024 - 2042



	Zona de Alimentare
	Descriere
	Baza de justificare 
	Termen Comformare 

	ZAA 001– 
Independenta
	Inclus la ZAA – 01 - Galati

	AAu 052
	Independenta
	
	

	
	Infiintare retea de canalizare
	Protectia mediului
Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat
Reducerea riscurilor pentru sanatate
	2018

	
	SEAU MB noua – 5280 LE
	Protectia Mediului
Reducerea riscului asupra sanatatii populatiei
	2018



	Zona de Alimentare
	Descriere
	Baza de justificare 
	Termen Comformare 

	ZAA 001– 
Tudor Vladimirescu
	Inclus la ZAA – 01 - Galati

	AAu 106
	Tudor Vladimirescu
	
	

	
	Extindere retea de canalizare
	Protectia mediului
Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat
Reducerea riscurilor pentru sanatate
	2018

	
	SEAU MB noua – 8640 LE
	Protectia Mediului
Reducerea riscului asupra sanatatii populatiei
	2018



	Zona de Alimentare
	Descriere
	Baza de justificare 
	Termen Comformare 

	ZAA 001– 
Piscu
	Inclus la ZAA – 01 - Galati

	AAu 106
	Piscu
	
	

	
	Infiintare retea de canalizare
	Protectia mediului
Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat
Reducerea riscurilor pentru sanatate
	2018

	
	SEAU MB noua – 5000 LE
	Protectia Mediului
Reducerea riscului asupra sanatatii populatiei
	2018



	Zona de Alimentare
	Descriere
	Baza de justificare 
	Termen Comformare 

	ZAA 001– 
Sendreni
	Inclus la ZAA – 01 - Galati

	AAu 94
	Sendreni
	
	

	
	Infiintare retea de canalizare in comunele Sendreni si Branistea
	Protectia mediului
Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat
Reducerea riscurilor pentru sanatate
	2018

	
	SEAU MB noua – 7920 LE
	Protectia Mediului
Reducerea riscului asupra sanatatii populatiei
	2018



	Zona de Alimentare
	Descriere
	Baza de justificare 
	Termen Comformare 

	ZAA 41– 
Smardan (Smardan, Cismele, M. Kogalniceanu) 
	Extindere front de captare - 2+2  foraje
	Furnizarea de apă potabilă sanogena
Reducerea riscurilor pentru sănătate
Asigurarea cerintei de apa si pentru comuna Smardan
Cresterea gradului de conectare in zona de alimentare cu apa
	2018

	
	Conducta de aductiune (extindere)
	Conectarea noilor foraje Asigurarea cerintei de apa si pentru comuna Smardan
Cresterea gradului de conectare in zona de alimentare cu apa
	2018

	
	Statie de deferizare  Cismele

	Asigurarea dezinfectiei corespunzatoare, conform normelor in vigoare
Reducerea riscurilor de sanatate
Asigurarea furnizarii de apa la parametrii chimici conformi cu legislatia in vigoare – Conform buletinelor de analiza a apei, se inregistreaza permanent depasiri mari la parametrul Fe
	2015

	
	Extindere retea de distributie, reabilitare SP, 1+1 rezervor de inmagazinare 
	Reducerea riscurilor de sanatate.
Cresterea numarul populatiei conectate.
Cresterea nivelului de veniturilor
Protecţia apei potabilă împotriva poluării aerului
Asigurarea debitului necesar si presiunii necesare
	2018

	AAu 20
	Cismele  
	Infiintare retea de canalizare si SEAU 
Protectia mediului
Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat
Reducerea riscurilor pentru sanatate
	2018



	Zona de Alimentare
	Descriere
	Baza de justificare 
	Termen Comformare 

	AAu 20
	Cismele  
	Infiintare retea de canalizare si SEAU 
Protectia mediului
Cresterea nivelul de trai al populatiei si a numarului de locuitori conectat
Reducerea riscurilor pentru sanatate
	2018



Extinderile prevazute includ toate echipamentele si constructiile auxiliare de pe retele – se face referire la statii de pompare sau instalatii de dezinfectie. O descriere detaliata a masurilor sunt prezentate in anexele 10-2.
Ratele de conectare prognozate pentru perioada de implementare a proiectului sunt conforme cu cele prezentate in tebelele anterioare.
[bookmark: _Toc369514888]10.5	Indicatori cheie de performanta
Avantajele proiectului cu indicatorii de realizare stabiliti pentru atingerea obiectivelor naţionale şi obiectivelor la nivelul judeţului sunt prezentate în capitolul 6 şi indicatorii stabiliti sunt inclusi în următorul capitol 10.5.
Următorul tabel oferă o listă de indicatori de performanţă cheie şi date-cheie pentru aglomerările prioritare selectate, care vor fi finanţate în cadrul Fondului de coeziune.






Tab. 10.6 Date-cheie pentru măsurile prioritare de investiţii finanţate în cadrul Fondul de Coeziune - date generale
	N°
	Indicatori
	UM
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	General Data
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1.1
	Judet
	Galati
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1.2
	Denumire Zona AA
	 
	Galati
	Tecuci
	Beresti
	Pechea
	Cosmesti
	Movileni
	Liesti
	Independenta
	T Vladim.
	Piscu
	Sendreni
	Cismele 
	Smardan 
	

	1.3
	Denumire Aglomerare
	 
	AA044
	Gr 02
	AAu 08
	AAu 75
	AAu 65
	AAu 65
	AAu 56
	AAu 52
	Aau 106
	AAu 76
	 AAu 94
	
AAu 20
ZAA41
	
AAu98
ZAA41
	

	
	
	
	ZAA-01
	ZAA 02
	ZAA - 03
	ZAA 05
	ZAA-16
	ZAA-29
	ZAA-01
	ZAA-01
	ZAA-01
	ZAA-01
	ZAA-01
	
	
	

	1.4
	Total populatie in Aglomerare WW in zona prioritara 
	1000*nr.
	284,8
	53,9
	3,8
	18,1
	6,7
	3,2
	39,6
	4,8
	5,4
	4,9
	7,2
	
2,614
	
2,547
	


	1.5
	Total incarcare poluare generata in zona  Aglomerare Prioritara
	1000*L.E.
	369,8
	55,3
	4,7
	15,6
	 Inclus in Movileni
	9,5
	32,2
	5,3
	8,6
	5,0
	7,9
	
2,880
	
2,8
	


	1.6
	Total investitii costuri
	1000*€
	17 103
	6 645
	7 578
	1 107
	2 107
	11 557
	2 226
	6 234,9
	9 757,3
	6 690
	11 635,8
	
4 750
	
470
	


	Total FC
	1000*€
	95.691.732
	
	
	



Nota: Costurile includ si costurile pentru proiectare, supervizare, neprevazute, etc..




Tab. 10.7 Date-cheie pentru măsurile prioritare - apa uzata
	N°
	Indicatori
	UM
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14 

	1
	General Data
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2.1
	Judet
	Galati
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	2.2
	Denumire Zona AA
	 
	Galati
	Tecuci
	Beresti
	Pechea
	Cosmesti
	Movileni
	Liesti
	Independenta
	Tudor
Vladimirescu
	Piscu
	Sendreni
	Cismele 
	Smardan 
	

	2.3
	Denumire Aglomerare
	 
	AA044
	Gr 02
	AAu 08
	AAu108
	AAu 94
	AAu 94
	AAu 56
	AAu 52
	Aau 106
	AAu 76
	AAu 94
	
AAu 20
ZAA41
	
AAu98
ZAA41
	

	
	
	
	ZAA-01
	ZAA  02
	ZAA - 03
	ZAA 05
	ZAA-16
	ZAA-29
	ZAA-01
	ZAA-01
	ZAA-01
	ZAA-01
	ZAA-01
	
	
	

	2.4
	Total populatie in Aglomerare AU, in zona prioritara 
	1000*nr
	0,64
	53,9
	3,80
	18,11
	3,40
	1,28
	0,67
	1,17
	5,41
	0,81
	1,82
	
2,614
	
2,547
	


	2.5.
	Total incarcare poluare (CBO) generat in Aglomeratia zonei prioritare
	kg/zi
	44,66
	7,19
	4,18
	2,04
	0,28
	0,21
	5,25
	0,31
	0,31
	0,29
	0,46
	
	
	

	2.6
	Costurile totale pentru Sisteme ale apelor uzate (colectare, interconectare, pompare, tratament), finanţat CF 
	1000*€
	7 288
	3 408
	4 603
	1107
	
	11136,96
	2226,00
	6 234,88
	9757,28
	6690
	11635,84
	


3848,8
	


-
	



	2.7
	Cost specific /locuitor pentru sistemele de colectare apa uzata
	€ / locuitor
	0
	687
	824,2
	1303,4
	0
	904,5
	1366
	863
	1241
	996
	1228
	


1336
	

-
	



	2.8
	Cost total de investitie pentru SEAU
	1000*€
	1 500
	0
	1 473
	1 798
	0
	3 337
	0
	2 091
	3 041
	1 760
	2 788
	
1 108,8
	
-
	
-

	2.9
	Costuri Investitie pentru SEAU in functie de capacitatea proiectata in LE
	€ / loc.
	287
	0
	312
	0
	0
	352
	0
	396
	352
	352
	352
	

385
	

-
	

-



	N°
	Indicatori
	UM
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	
	

	1
	General Data
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2.1
	Judet
	Galati
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2.2
	Denumire Zona AA
	 
	Galati
	Tecuci - include Matca
	Beresti
	Pechea
	Cosmesti
	Movileni
	Liesti
	Independenta
	T.
Vladim.
	Piscu
	Sendreni
	
	
	

	2.3
	Denumire Aglomerare
	 
	AA044
	Gr 02
	AAu 08
	AAu108
	AAu 94
	AAu 94
	AAu 56
	AAu 52
	Aau 106
	AAu 76
	AAu 94
	
	
	

	
	
	
	ZAA-01
	ZAA  02
	ZAA - 03
	ZAA 05
	ZAA-16
	ZAA-29
	ZAA-01
	ZAA-01
	ZAA-01
	ZAA-01
	ZAA-01
	
	
	

	2.4
	Total populatie in Aglomerare AU in zona prioritara 
	1000*nr
	0,64
	53,91
	3,80
	18,11
	3,40
	1,28
	0,67
	1,17
	5,41
	0,81
	1,82
	
	
	

	2.5.
	Tipul măsurii propuse pentru staţia de epurare (N = noi statii, R = reabilitare,MB = mecano biologica, T = tratarea tertiara
	N/R/MB
	N/T
	-
	N/MB
	-
	-
	N/MB
	-
	N/MB
	N/MB
	N/MB
	N/MB
	
	
	

	2.6
	Rata de acoperire a serviciilor privind  colectarea si tratarea apelor uzate  -  înainte de proiect 
	%
	98,0
	69,5
(Tecuci 98 Matca 0)
	31
	94,0
	0,0
	0,0
	94,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

0,0
	


100
	

0,0

	2.7
	Rata de acoperire a serviciilor privind  colectarea si tratarea apelor uzate  -  dupa proiect 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

100
	

100
	

100

	2.8
	Total lungime retea canalizare existenta
	km
	531
	81,1
	5
	6,7
	0
	0
	2,41
	0
	0
	0
	0
	0
	13,0
	0

	
	Extindere POS Mediu
	km
	0
	58.32
	0
	100,42
	0
	0
	154,39
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.9
	Lungimea totala a retelei de canalizare propuse pentru reabilitare (până în 2042)
	km
	251,2
	60
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

0
	
0
	
0

	2.10
	Lungimea totala a retelei de apa de canalizare propusa pentru extindere
	km
	26
	20,5
	21
	6,75
	0
	53
	15,9
	29
	46
	33,5
	60
	
17
	
-
	
30,9

	2.11
	Costurile de investiţii pe  lungime de reabilitare a retelelor de canalizare (până în anul 2042)
	€ / km
	600,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

0
	

0
	

0

	2.12
	Costurile de investiţii pe  lungime de reabilitare colectoare principale
	Numai constructii noi




	N°
	Indicatori
	UM
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	General Data
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2.1
	Judet
	Galati
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2.2
	Denumire Zona AA
	 
	Galati
	Tecuci - include Matca
	Beresti
	Pechea
	Cosmesti
	Movileni
	Liesti
	Independenta
	T.
Vladim.
	Piscu
	Sendreni
	Cismele
	Smardan
	

	2.3
	Denumire Aglomerare
	 
	AA044
	Gr 02
	AAu 08
	AAu108
	AAu 94
	AAu 94
	AAu 56
	AAu 52
	Aau 106
	AAu 76
	AAu 94
	
AAu 20
ZAA41
	
AAu98
ZAA41
	

	
	
	
	ZAA-01
	ZAA  02
	ZAA - 03
	ZAA 05
	ZAA-16
	ZAA-29
	ZAA-01
	ZAA-01
	ZAA-01
	ZAA-01
	ZAA-01
	
AAu 20
ZAA41
	
AAu98
ZAA41
	

	2.4
	Costurile de investiţii pentru extinderea colector principal pentru fiecare număr suplimentar de populaţia deservită
	€ /
 cap
	Numai constructii noi

	2.5
	Costurile de investiţii pentru reabilitarea colector principal pe numărul total al populaţiei în WSZ
	€ / 
cap 
	Numai constructii noi






Tab. 10.8 Date-cheie pentru măsurile prioritare - Alimentare cu apă
	N°
	Indicatori
	UM
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	General Data
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2.1
	Judet
	Galati
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2.2
	Denumire Zona AA
	 
	Galati
	Tecuci
	Beresti
	Pechea
	Cosmesti
	Movileni
	Liesti
	Independenta
	T V
	Piscu
	Sendreni
	Cismele 
	Smardan
	

	2.3
	Denumire Aglomerare
	 
	AA044
	Gr 02
	AAu 08
	AAu 75
	AAu 65
	AAu 65
	AAu 56
	AAu 52
	Aau 106
	AAu 76
	AAu 94
	
AAu 20
ZAA41
	
AAu98
ZAA41
	

	
	
	
	ZAA-01
	ZAA  02
	ZAA - 03
	ZAA 05
	ZAA-16
	ZAA-29
	ZAA-01
	ZAA-01
	ZAA-01
	ZAA-01
	ZAA-01
	
	
	

	3.1
	Costurile de investiţii totale a sistemelor de alimentare cu apă - FC
	1000*€
	9 815,0
	3 237,0
	2 974,2
	162,0
	2 107,0
	420,0
	- 
	- 
	 -
	- 
	- 
	
902,0
	
470,0
	

	3.2
	Numar de locuitori in ZAA
	1000*nr
	351,9
	53,9
	3,8
	18,1
	6,7
	3,2
	incluse in ZAA 01 Galati
	5162
	

	3.3
	Nr de locuitori beneficiari proiect
	 
	24,97
	13,1
	3,8
	0,2
	6,7
	3,2
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	3.4
	Total pe cap de locuitor de investiţii costurile de sisteme de alimentare cu apa per număr de locuitori în ZAA * 
	€ /
cap
	415,5
	695,1
	782,6
	675,0
	315,9
	129,8
	incluse in ZAA 01 Galati
	
265,78

	


	3.5
	Sursa de apa (AS=apa  subterana, ASr=apa de suprafata)
	AS/Asr
	AS+Asr
	AS
	AS
	AS
	AS
	AS
	AS
	AS
	AS
	AS
	AS
	
Asr
	


	3.6
	Problema principală pentru alimentare de apa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fe, NH3, turbiditate
	 
	Fe, NH3, turbiditate
	Fe, NH3, turbiditate
	Fe, NH3, turbiditate
	 
	



Fe
	
	

	3.6.1
	Problemă de calitate (Non-conforme la calitatea apă) d - da; nu -n
	d/n
	n
	n
	n
	n
	n
	d
	n
	d
	d
	d
	n
	
d
	
n
	


	3.6.2
	Întreruperile de aprovizionare din cauza deficienţelor sistemului pe o lungime de reţea/ an
	nr/km/an
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


-
	


-
	




	3.6.3
	Alimentarea cu apa rata de acoperire a serviciului înainte de proiect
	%
	99,6
	Tecuci  - 97, Matca- 0
	54
	99
	70,1
	100
	97
	73,8
	67
	79,2
	73,2
	

81,3
	


	3.7
	Alimentarea cu apa rata de acoperire a serviciului dupa proiect
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
100
	


	3.8
	Lungimea totala a retelei de apa existente în reţeaua de distribuţie de alimentare
	km
	532,0
	82,2
	17,5
	45
	27,4
	6
	10,5
	22,5
	25,3
	33
	54
	

13
	

13
	



	3.9
	Extindere retea de distributia apei - POS Mediu
	km
	0,0
	0
	32,23
	68,188
	0
	0
	114,4
	0
	0
	0
	0
	
0
	
0
	


	3.10
	Lungimea totala a retelei de alimentare cu apă de distribuţie  propusa pentru reabilitarea
	km
	2,1
	 8,267
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

0
	

0
	



	3.11
	Lungimea totala a retelei de alimentare cu apă de distribuţie propuse pentru extindere
	km
	43,5
	61,2
	12,5
	1,8
	12,5
	 
	incluse in ZAA 01 Galati
	

3,5
	

3,0
	




	3.12
	Lungimea totala extindere conducte de aductiune
	km
	3,55
	4,5
	0,5
	0
	1
	 -
	incluse in ZAA 01 Galati
	
1,0
	
-
	


	3.13
	Costurile de investiţii pe lungime retea  alimentare cu apă reabilitata
	€ / km
	916,74
	150 
	100
	- 
	 -
	 -
	incluse in ZAA 01 Galati
	
-
	
-
	


	3.14
	Costurile de investiţii pe lungime retea  alimentare cu apă   - extindere
	€ / km
	95,05
	110,0
	90,0
	90,0
	90,0
	- 
	incluse in ZAA 01 Galati
	

90
	

90
	



	3.15
	Costurile de investiţii pe conducta de aductiune 
	€ / km
	774,3
	170
	60
	-
	90
	-
	incluse in ZAA 01 Galati
	
	
	

	3.16
	Costuri aferente reabilitare puturi
	€ / cap locuitor
	-
	15,3
	 
	 
	 
	 
	-
	
	
	

	3.17
	Costuri aferente  extindere front de captare
	€ / cap locuitor
	-
	-
	31,6
	 
	10,5
	37,1
	-
	
	
	

	3.18
	Cost investitii pe lungimea reabilitarii conducte de transport
	€ / km
	1300/570
	-
	120
	 
	 
	 
	-
	
	
	

	3.19
	Costuri investitii tratare apa 
	1000*€
	300,0
	50
	50
	 
	350
	300
	incluse in ZAA 01 Galati
	
	
	

	3.20
	Tip masura propusa pt STAP (N=nou, R=Reabilitare)
	N/R
	N
	N
	N
	 
	N
	N
	incluse in ZAA 01 Galati
	
	
	

	3.21
	Costuri investitie pentru STAP/ numar total populatie in ZAA
	€ / cap locuitor
	12,2
	4,1
	13,2
	 
	52,4
	92,7
	incluse in ZAA 01 Galati
	
	
	



Nota: Costurile includ si costurile pentru proiectare, supervizare, neprevazute, etc..
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[bookmark: _Toc369514889]10.6	Sinteza masurilor prioritare de investitii

Următorul tabel rezumă costurile de investiţii pentru aglomerările prioritare selectate / zone de alimentare cu apă. Tabele detaliate sunt prezentate în anexa 10.
	Nr. crt.
	Obiect
	Cost total
	Faza 1*
	Faza 2
	Fazele ulterioare**
	Sursa de finantare

	
	
	
	2014-2020
	2021-2027
	2028-2042
	Fond de coeziune
	Altele

	1
	Aglomerare 1 
Galati
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Alimentare cu apă potabilă
	81949 000
	48 339 000
	12 600 000
	27 000 000
	15 805 000
	72 000 000

	1.2
	Canalizare
	65 382 000
	5 382 000
	31 371 750
	28 650 000
	5 382 000
	60 000 000

	2
	Aglomerare 2 
Tecuci
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Alimentare cu apă potabilă
	26 228 000
	10 518 000
	6 530 000
	9 180 000
	10 518 000
	15 710 000

	2.2
	Canalizare
	22 306 000
	9 106 000
	0
	13 200 000
	9 106 000
	13 200 000

	3
	Aglomerare 3
Targu Bujor
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Alimentare cu apă potabilă
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	Canalizare
	13 228 000
	0
	5 062 000
	8 166 000
	0
	13 228 000

	4
	Aglomerare 4                                                         Beresti
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Alimentare cu apă potabilă
	2 974 200
	2 974 200
	0
	0
	2 974 200
	0

	4.2
	Canalizare
	4 603772
	4 603772
	0
	0
	4 603772
	0

	5
	Aglomerare 5 
Pechea
	 
	 
	 
	0
	 
	 

	5.1
	Alimentare cu apă potabilă
	162 000
	162 000
	0
	0
	162 000
	0

	5.2
	Canalizare
	2 445 000
	945 000
	336 000
	1 164 000
	945 000
	1 500 000




	Nr. crt.
	Obiect
	Cost total
	Faza 1*
	Faza 2
	Fazele ulterioare**
	Sursa de finantare

	
	
	
	2014-2020
	2021-2027
	2028-2042
	Fond de coeziune
	Altele

	6
	Aglomerare 6 
Cosmesti
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Alimentare cu apă potabilă
	2 107000
	2 107000
	0
	0
	2 107000
	0

	6.2
	Canalizare
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Aglomerare 7 
Movileni
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Alimentare cu apă potabilă
	420 000
	420 000
	0
	0
	420 000
	0

	7.2
	Canalizare
	11 136 960
	11 136 960
	0
	0
	11 136 960
	0

	8
	Aglomerare 8
Independenta
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Alimentare cu apă potabilă
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.2
	Canalizare
	6 234 880
	6 234 880
	0
	0
	6 234 880
	0

	9
	Aglomerare 9
Liesti
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Alimentare cu apă potabilă
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.2
	Canalizare
	4 230 000
	2 226 000
	458 716
	1 545 285
	2 226 000
	2 004 000

	10
	Aglomerare 10
Piscu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Alimentare cu apă potabilă
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.2
	Canalizare
	6 690 000
	6 690 000
	0
	0
	6 690 000
	0

	11
	Aglomerare 11
Sendreni
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Alimentare cu apă potabilă
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.2
	Canalizare
	11 635 840
	11 635 840
	0
	0
	11 635 840
	0

	12
	Aglomerare 12
Tudor Vladmirescu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nr. crt.
	Obiect
	Cost total
	Faza 1*
	Faza 2
	Fazele ulterioare**
	Sursa de finantare

	
	
	
	2014-2020
	2021-2027
	2028-2042
	Fond de coeziune
	Altele

	12.1
	Alimentare cu apă potabilă
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.2
	Canalizare
	9 757 280
	9 757 280
	0
	0
	9 757 280
	0

	13
	Aglomerare 13 
Baleni
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Alimentare cu apă potabilă
	1 524 000
	448 000
	0
	176 000
	0
	624 000

	13.2
	Canalizare
	3 267 501
	2 392 000
	0
	875 501
	0
	3 267 501

	14
	Aglomerare 14
Brahasesti
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.1
	Alimentare cu apă potabilă
	1 112 500
	1 112 500
	0
	0
	0
	1 112 500

	14.2
	Canalizare
	7 869 742
	6 311 200
	0
	1 558 542
	0
	7 869 742

	15
	Aglomerare 15 
Buciumeni
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1
	Alimentare cu apă potabilă
	1 240 000
	1 240 000
	0
	0
	0
	1 240 000

	15.2
	Canalizare
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Aglomerare 16 
Cavadinesti
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1
	Alimentare cu apă potabilă
	811 000
	739 000
	0
	72 000
	0
	811 000

	16.2
	Canalizare
	5 768 222
	5 074 450
	0
	693 771
	0
	5 768 222

	17
	Aglomerare 17    Cismele
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1
	Alimentare cu apă potabilă
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17.2
	Canalizare
	4 444 398
	3 704 800
	0
	739 598
	0
	4 444 398

	18
	Aglomerare 18
Corod
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1
	Alimentare cu apă potabilă
	4 023 000
	2 922 000
	0
	111 000
	0
	3 033 000

	18.2
	Canalizare
	6 783 126
	5 427 680
	0
	1 355 446
	0
	6 783 126

	19
	Aglomerare 19 
Costache Negri
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.1
	Alimentare cu apă potabilă
	2 064 000
	1 254 000
	378 000
	432 000
	0
	2 064 000

	19.2
	Canalizare
	3 851 245
	3 038 140
	0
	813 105
	0
	3 851 245

	Nr. crt.
	Obiect
	Cost total
	Faza 1*
	Faza 2
	Fazele ulterioare**
	Sursa de finantare

	
	
	
	2014-2020
	2021-2027
	2028-2042
	Fond de coeziune
	Altele

	20
	Aglomerare 20
Cuca
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.1
	Alimentare cu apă potabilă
	739 000
	628 000
	55 500
	55 500
	0
	739 000

	20.2
	Canalizare
	3 570 457
	2 897 484
	0
	672 973
	0
	3 570 457

	21
	Aglomerare 21
Cudalbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.1
	Alimentare cu apă potabilă
	3 770 500
	3 709 500
	0
	61 000
	0
	3 770 500

	21.2
	Canalizare
	9 335 675
	7 488 224
	0
	1 847 451
	0
	9 335 675

	22
	Aglomerare 22
Foltesti
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.1
	Alimentare cu apă potabilă
	2 274 500
	766 500
	124 000
	124 000
	0
	1 014 500

	22.2
	Canalizare
	13 168 050
	11 044 300
	0
	2 123 750
	0
	13 168 050

	23
	Aglomerare 23 
Frumusita
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.1
	Alimentare cu apă potabilă
	752 499
	447 500
	0
	0
	0
	447 500

	23.2
	Canalizare
	2 941 671
	1 572 000
	0
	1 369 671
	0
	2 941 671

	24
	Aglomerare 24 
Ghidigeni
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.1
	Alimentare cu apă potabilă
	374 000
	0
	187 000
	187 000
	0
	374 000

	24.2
	Canalizare
	6 833 175
	4 957 600
	0
	1 875 575
	0
	6 833 175

	25
	Aglomerare 25
Grivita
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.1
	Alimentare cu apă potabilă
	1 658 200
	1 297 000
	180 600
	180 600
	0
	1 658 200

	25.2
	Canalizare
	1 782 525
	868 000
	0
	36 800
	0
	904 800

	26
	Aglomerare 26 
Munteni
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.1
	Alimentare cu apă potabilă
	2 867 038
	2 576 999
	0
	290 039
	0
	2 867 038

	26.2
	Canalizare
	5 699 881
	4 590 540
	0
	1 109 341
	0
	5 699 881

	27
	Aglomerare 27 
Namoloasa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.1
	Alimentare cu apă potabilă
	789 000
	729 000
	0
	60 000
	0
	789 000

	27.2
	Canalizare
	3 378 025
	2 777 100
	0
	600 925
	0
	3 378 025

	Nr. crt.
	Obiect
	Cost total
	Faza 1*
	Faza 2
	Fazele ulterioare**
	Sursa de finantare

	
	
	
	2014-2020
	2021-2027
	2028-2042
	Fond de coeziune
	Altele

	28
	Aglomerare 28
Negrilesti
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.1
	Alimentare cu apă potabilă
	923 000
	869 000
	18 000
	36 000
	0
	923 000

	28.2
	Canalizare
	4 427 860
	3 591 120
	0
	836 740
	0
	4 427 860

	29
	Aglomerare 29 
Nicoresti
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.1
	Alimentare cu apă potabilă
	1 504 099
	1 170 000
	0
	0
	0
	1 170 000

	29.2
	Canalizare
	3 978 283
	3 211 408
	0
	766 876
	0
	3 978 283

	30
	Aglomerare 30 
Rediu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.1
	Alimentare cu apă potabilă
	1 030 599
	657 500
	0
	0
	0
	657 500

	30.2
	Canalizare
	6 876 370
	5 771 915
	0
	1 104 455
	0
	6 876 370

	31
	Aglomerare 31
Schela
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.1
	Alimentare cu apă potabilă
	2 334 199
	2 091 400
	35 000
	207 799
	0
	2 334 199

	31.2
	Canalizare
	4 733 767
	4 106 460
	0
	627 307
	0
	4 733 767

	32
	Aglomerare 32 
Smardan
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.1
	Alimentare cu apă potabilă
	1 416 924
	1 354 412
	0
	62 512
	0
	1 416 924

	32.2
	Canalizare
	2 182 656
	1 680 000
	0
	502 656
	0
	2 182 656

	33
	Aglomerare 33 
Tulucesti
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33.1
	Alimentare cu apă potabilă
	609 099
	409 700
	99 700
	99 700
	0
	609 099

	33.2
	Canalizare
	6 571 873
	4 724 000
	0
	1 847 873
	0
	6 571 873

	34
	Aglomerare 34
Tepu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34.1
	Alimentare cu apă potabilă
	642 000
	463 000
	89 500
	89 500
	0
	642 000

	34.2
	Canalizare
	3 773 650
	3 024 600
	0
	749 050
	0
	3 773 650

	35
	Aglomerare 35 
Valea Marului
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.1
	Alimentare cu apă potabilă
	1 286 000
	1 103 000
	0
	183 000
	0
	1 286 000

	35.2
	Canalizare
	3 967 670
	3 244 250
	0
	723 420
	0
	3 967 670

	Nr. crt.
	Obiect
	Cost total
	Faza 1*
	Faza 2
	Fazele ulterioare**
	Sursa de finantare

	
	
	
	2014-2020
	2021-2027
	2028-2042
	Fond de coeziune
	Altele

	36
	Aglomerare 36 
Vanatori
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36.1
	Alimentare cu apă potabilă
	366 000
	210 000
	78 000
	78 000
	0
	366 000

	36.2
	Canalizare
	8 182 480
	7 040 225
	0
	1 142 255
	0
	8 182 480

	37
	Aglomerare 37
Mastacani
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37.1
	Alimentare cu apă potabilă
	1 952 505
	1 710 105
	127 200
	115 200
	0
	1 952 505

	37.2
	Canalizare
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	37
	Zona Rurala (zona rurala judeteana neprioritara)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38.1
	Alimentare cu apă potabilă
	38 315 306
	5 297 893
	5 434 308
	14 727 799
	0
	25 460 000

	38.2
	Canalizare
	90 697 303
	8 657 500
	15 150 625
	19 479 375
	0
	43 287 500

	
	Total general
	559954503
	265 408936
	79 534148
	149 706 386
	93847932
	400 801 539





Tab. 10.10 Rezumatul Costul de investiţii prioritare, în aglomerări Fondul de Coeziune
	Nr. crt.
	Obiect
	Cost total

	
	
	

	1
	Aglomerare 1 
Galati
	 

	1.1
	Alimentare cu apă potabilă
	15805000

	1.2
	Canalizare
	7288000

	2
	Aglomerare 2 
Tecuci
	

	2.1
	Alimentare cu apă potabilă
	3237000

	2.2
	Canalizare
	3408000

	3
	Aglomerare 3                                                              Beresti
	 

	3.1
	Alimentare cu apă potabilă
	2 974200

	3.2
	Canalizare
	4603772

	4
	Aglomerare 4                                                            Pechea
	

	4.1
	Alimentare cu apă potabilă
	162000

	4.2
	Canalizare
	945000

	5
	Aglomerare 5                                                         Cosmesti
	

	5.1
	Alimentare cu apă potabilă
	2107000

	5.2
	Canalizare
	0

	6
	Aglomerare6 
Movileni
	

	6.1
	Alimentare cu apă potabilă
	420000

	6.2
	Canalizare
	11136960

	7
	Aglomerare 7                                                              Independenta
	

	7.1
	Alimentare cu apă potabilă
	0

	7.2
	Canalizare
	6234880

	8
	Aglomerare 8                                                             Liesti
	

	8.1
	Alimentare cu apă potabilă
	0

	8.2
	Canalizare
	2226000

	9
	Aglomerare 9                                                           Piscu
	

	9.1
	Alimentare cu apă potabilă
	0

	9.2
	Canalizare
	5483607

	10
	Aglomerare 10                                                           Sendreni
	

	10.1
	Alimentare cu apă potabilă
	0

	10.2
	Canalizare
	9537574

	11
	Aglomerarea 11
Smardan
	

	11.1
	Alimentare cu apă potabilă
	1372000

	11.2
	Canalizare
	3848800

	11
	Aglomerare 11                                                         Tudor Vladimirescu
	 

	11.1
	Alimentare cu apă potabilă
	0

	11.2
	Canalizare
	7997770

	12
	ROC (Echipamente si SCADA)
	

	12.1
	Alimentare cu apă potabilă
	0

	12.2
	Canalizare
	0

	ST-1
	Sub-total 1
	78.767.649


	 
	 
	

	11
	Echipament
	1 840 000

	12
	Asistenta Tehnica
	1.538.553


	13
	Proiectare
	3.846.382


	14
	Supervizare
	2.307.829


	15
	Taxe
	1.538.553


	16
	Cheltuieli neprevazute*
	7.269.663


	ST-2
	Sub-total 2
	16.924.083


	 
	 
	

	TG
	Total General
	95.691.732


	*pentru a evita calcularea dubla, preturile unitare luate in considerare pentru calculul costului au inclus si costurile din subtotal 2.


	


[bookmark: _GoBack]Tabel 10.11 Lista investitii prioritare economii POS 2007-2013 
	Nr. crt.
	Aglomerare 
	Obiect
	Cost total (euro)
	Faza 1
(2007-2013)
	Sursa de finantare

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Fond de coeziune

	1
	Aglomerarea Galati 
	stand automat de verificat contoare electronice
	196.000
	4.620.824,00
	4.620.824,00

	
	
	contor apa rece electromagnetic 190 buc
	290.000
	
	

	
	
	achizitie contori 
	3.944.824,00
	
	

	
	
	echipament transport namol 
	120.000
	
	

	
	
	autoutilaj pentru imprastiat namol in agricultura 1 buc.  
	70.000
	
	

	
	
	total 
	4.620.824
	
	

	2
	Aglomerarea Tecuci 
	achizitie contori si module
	750.000
	1.689.167,00
	1.689.167,00

	
	
	Autocuratitor combinat intretinere sisteme canalizare  1 buc
	310.000
	
	

	
	
	autovidanja 1 buc
	126.667
	
	

	
	
	autocisterna 1 buc
	75.000,00
	
	

	
	
	instalatie de preparat hipoclorit
	60.000
	
	

	
	
	buldoexcavator 1 buc
	62.500
	
	

	
	
	autolaborator detectare pierderi 1buc. 
	185.000,00
	
	

	
	
	incarcator frontal 1 buc 
	120.000,00
	
	

	
	
	total 
	1.689.167,00
	
	

	3
	Aglomerarea
Liesti
	achizitie contori si module
	624.883,00
	1.234.050,00
	1.234.050,00

	
	
	Autocuratitor simplu intretinere sisteme canalizare  1 buc
	175.000,00
	
	

	
	
	instalatie de preparat hipoclorit 1 buc
	60.000
	
	

	
	
	autovidanja 1 buc
	126.667
	
	

	
	
	utilaj combinat tractor- buldoexcavator 
	62.500
	
	

	
	
	autolaborator detectare pierderi 1buc. 
	185.000,00
	
	

	
	
	total 
	1.234.050,00
	
	

	4
	Aglomerarea Targu Bujor
	achizitie contori si module
	235.202,00
	734.369,00
	734.369,00

	
	
	Autocuratitor combinat intretinere sisteme canalizare  1 buc
	310.000
	
	

	
	
	autovidanja 1 buc
	126.667
	
	

	
	
	buldoexcavator 1 buc
	62.500
	
	

	
	
	total 
	734.369,00
	
	

	5
	Aglomerarea Pechea
	achizitie contori si module
	413.166,00
	725.666,00
	725.666,00

	
	
	Autocuratitor simplu intretinere sisteme canalizare  1 buc
	175.000,00
	
	

	
	
	autocisterna 1 buc
	75.000,00
	
	

	
	
	buldoexcavator 1 buc
	62.500
	
	

	
	
	total 
	725.666,00
	
	

	6
	Cosmesti
	achizitie contori
	150.000,00
	 
	 

	7
	Aglomerarea 
Sendreni 
	achizitie contori
	145.000,00
	 
	 

	8
	aglomerarea 
Beresti 
	achizitie contori
	69.000,00
	 
	 

	9
	Aglomerarea 
Movileni 
	achizitie contori
	69.000,00
	 
	 

	TOTAL 
	9.437.076,00
	9.437.076,00
	9.437.076,00



[bookmark: _Toc369514890]10.7	Concluzii
Pentru etapa a 2-a POS MEDIU au fost identificate 31 de aglomerări prioritare cu peste 2.000 LE, apartinand zonei rurale din judetul Galati, restul de 6 aglomerari apartin fie zonei urbane, fie unor aglomerari urbane cu mai mult de 10.000 LE.
Aglomerările următoarele au fost selectate pentru a fi finantate în cadrul POS Mediu, Fond de Coeziune :
	Nr. aglomerare
	Denumire
	Locuitori
/LE
	Rata de conectare inainte/
dupa
[%]
	Masuri propuse (retele, incl. colectoare principale si SPAU)
	Costuri de investitii – mii Euro

	Galati 
ZAA 01
AAu 44
	Galati
	284 792/
396868
	Canal    98/100
Apa 99,6/100
	6 Cl2, A = 4,25 km, 
4SP, 4 R, RD = 45,51
3 SEAU monobloc, 
4 SPAU,
Retehnologizare 
SPAU3, RC = 21,75km, 
	23,093

	Beresti
ZAA 003
AAu 08
	Beresti
	3800/4 721
	Apa    54,4/100
Canal 31/100 
	2 F, 31 Cl2, A = 0,5 KM,
3 SP, 2 RV, RD 
L=21,5km, B=700, 
1 sistem zonare
 presiune, RC=21 Km,
4 SPAU,1SEAU MB
	7,578

	
	Beresti
 Meria
	
	
	
	

	Cosmesti
ZAA 016/ AAu 65
	Cosmesti 
(lucrarile de 
canalizare
sunt 
incluse la 
Movileni)
	5389/5928
	Apa 70,1/100

	3F, 1Cl2+
1 STAP (deferizare ) 
A = 1km, 
Reab 1SP, 1 SP, 1R, 
RD,= 12,5km, B=510
	2,107

	Independenta
ZAA 01/AAu 52
	Independenta
	4799/ 5280
	Canal 0/100
	RC  L=29 km, 
3 SPAU, 1SEAU
	6,235

	Movileni
ZAA 029/ AAu 65
	Movileni
	8624/9480
(include
 Cosmesti)
	Apa 100/100
Canal 0/100
	3 F, 1 STAp, 
RC
L= 53 km, 10 SPAU, 
1 SEAU
	11,567

	Piscu
ZAA 01/ AAu 76
	Piscu
	4949/5000
	Canal 0/100
	RC= 33,5 km, 
4 SPAU, 1SEAU
	6,690

	Sendreni
ZAA 01/AAu 94
	Sendreni
	7206/7920
	Canal 0/100
	
RC,  L= 60 km, 11 SPAU, 1SEAU
	11,636

	Liesti 
ZAA 01/AAu 56
	Liesti
	39.637/
32 209
	Canal 97/100
	RC = 15,9 km
	2,226

	Pechea 
ZAA 05/AAu 75
	Pechea
	18.107/
15.615
	Canal 99/100
	RD = 1,8 km, 
RC = 6,75 km
	1,107

	Tecuci 
ZAA 02/Gr.02
	Tecuci
	53.913/
 55.292
	Tecuci
 apa 98/100
canal 98/100

	10 F, 1 Cl2, A = 15 km, 
1 SP, 2 R, 
RD  = 69,467 km, 1 SPAU, RC = 64,2 km
	6,645

	Tudor 
Vladimirescu
ZAA 01
	T.
Vladimirescu
	5411/8.640
	Canal 0/100
	RC
 L= 46 km, 7 SPAU
	9,757

	Smardan 
	Smardan 
	5.162
	
	
	5,220

	TOTAL
	93.851.732


Nota : Lista nu include si costurile pentru echipamente, necesare pentru dotarea Operatorului Regional, respectiv 1.840.000 Euro.
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